## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 이조은 / 2021. 03. 22 ~ 2021. 03. 26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG상사 | 운영 업무 | 웹진 3월호 작업 | 모바일/메일링 검수 | 상 | 100%
|  | 브랜드사이트 인수인계 | 인수인계 문서 초안 작성 | 중 | 50%
OUR 365 | 운영 업무 | 데일리 모니터링 |  | 중 | 100% | 1.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  | 2021년 운영 전략 수립 | 정보 서칭 및 문서 작성 | 상 | 100% | 4.5 | 0.5 |  |  | 2 | 2
|  | 특정 PC 검색 이슈 문의 | myDesk 내 특정 PC 검색 불가 건 모니터링 | 상 | 60% | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5
|  | 2021년 운영 전략 | 자료수집 | 상 | 35%
| 개편 업무 | CONNECT+ 개편 일정 및 자료 공유 | 담당자 추가 안내, WBS/카테고리 설계서, 최종시안 전달 | 상 | 100% | 1 | 1
|  | CONNECT+ 최신 정보 공유 | 담당자 안내, gbs카테고리 명, 운영 관련 히스토리 전파 | 상 | 100% | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
|  |  |  | 상 | 100%
| 보고서 |  |  | 중 | 80%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
현대엔지니어링 | 운영 업무 | 21년 수평전개 항목 별 일정 수립 |  | 중 | 80% | 1 |  | 0.5 | 0.5
|  | 개발/기획담당자 계정 셋팅 |  | 상 | 100% | 1.5 |  | 1 |  |  | 0.5
|  | 회원가입 시 이용동의 약관 로직 수정 | 선택적 동의 하드코딩 부분 로직 변경 | 상 | 20% | 1 |  |  | 0.5 | 0.5
|  | 개인정보 처리방침 현행화 | 개인정보처리방침/회원가입 영역 작업 | 중 | 30% | 1.5 |  |  | 1 |  | 0.5
|  | 현장파일 업로드 추가 테스트 | 내부 모니터링 중 특정 파일 업로드 불가 이슈 확인 | 중 | 10% | 1 |  | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 상 | 50%
|  |  |  | 상 | 30%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
LG하우시스 인스토리 | 구축 업무 | 서브카테고리 화면설계서 작성 | 뉴스/검색 페이지 화면설계 및 피드백 적용 | 상 | 95% | 9 | 3 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 | 연차 | X
| 공휴일 | X
개선 / 건의사항 | X | X