## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 김민지 / 2021-03-22 ~ 2021-03-26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUR 365 | 운영업무 | 일일 보고서 작성 및 발송 |  | 중 | 100% | 합계: 1.7; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.1; 금: 0.1
LG 상사 | 운영업무 | 3월호 글로벌뉴스레터 작업 | 3/31 발행 /영문/중문/인니어 | 중 | 30% | 합계: 2; 월: 0.5; 화: 0.5; 목: 1
|  | 기업홈페이지 투자 정보 업데이트(국문) | 기획/개발 | 중 | 100% | 합계: 1; 수: 0.5; 목: 0.5
|  | 기업홈페이지 팝업 제작 및 게시 | 기획/디자인/개발 | 중 | 100% | 합계: 1.7; 목: 0.5; 금: 1.2
LG 하우시스 | 구축 | 상세 페이지 구축 |  | 중 | 100% | 합계: 13.4; 월: 4; 화: 4; 수: 2.5; 목: 2.9
|  | 상세 페이지 내부 피드백 적용 | 피드백: 현창하,남현수,이유정,이조은 | 중 | 70% | 합계: 2.5; 금: 2.5
| 미팅 | 메인 디자인 시안 상무님 보고 | LG서울역 빌딩, 참석자:박찬호,김민지 | 중 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 확정시안 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
진학사 | 구축 | 광운대학교 입학처 페이지 추가 설계(PC/MO) |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 수: 0.5; 금: 0.7
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 |  | X