## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 03. 15 ~ 2021. 03. 26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 구축 | 한경대 관리자 페이지 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 아주대 입학설명회 신청페이지 검토 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
| 구축 | 광운대 입학처 홈페이지 수정요청사항 작업 |  | 중 | 80% | 합계: 5.5; 수: 3; 목: 2.5
| 구축 | 광운대 입학처 관리자 페이지 추가변경 작업 |  | 중 | 80% | 합계: 2.5; 목: 2.5
사내인트라넷 | 구축 | 자산관리 만족도 설문조사 결과 확인 및 공지 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 구축 | 조직 개편관련 조직도 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 2; 화: 1
| 구축 | 조직 개편 관련 전자결재 승인 파일 수정 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 화: 2.5
LG상사 | 운영 | 기업정보 연혁수정(국문, 영문) |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 재무정보 3개년도 의견 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일 |  | 19(금) 긴급연차 |  | 중 | 100% | 합계: 5; 금: 5
개선 / 건의사항