## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 정혜선 / 2021. 03. 22 ~ 2021. 03. 26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비상 masterk | 구축 | - Mymanagement/KETA_T_MG_MS_001 작업(03.23) |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
광운대입학처 | 구축 | - PC/MOBILE 수정 및 추가페이지 작업(03.22, 03.23) |  | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 4; 화: 1
|  | - 메인 더보기 버튼 변경/모집요강 내 셀렉박스 수정/Q&A등록 내 체크박스 수정 > 수정작업 완료 후 퍼블팀에 문서 정리후 전달완료 (03.26) |  | 상 | 100% | 합계: 2; 금: 2
한경대입학처 | 구축 | - PC/MOBILE Main > footer 하단 내에 입학처바로가기 버튼 추가 작업(03.22) |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
한양대입학처 | 구축 | - 시안작업 진행 전 벤치마킹(03.23, 03.24) |  | 중 | 50% | 합계: 5; 화: 3; 수: 2
OUR 365 | 구축 | - main/ sub 공통 가이드 작업(03.24, 03.25, 03.26) |  | 상 | 100% | 합계: 7; 수: 3; 목: 3; 금: 1
lg 하우시스 인스토리 | 구축 | - main pc/mobile 최종안 수정 작업(03.25) |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
힐스테이트 | 운영 | - 시스템점검 팝업 1종 작업(03.26) |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
|  | - 달성공원역 오픈 팝업5종 사이즈 재조정 작업(03.26) |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항