## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
혁신사업팀 이예본 / 2021-03-08 ~ 2021-03-12 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27.8 | 5 | 5.2 | 5.1 | 6 | 6.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
비상교육(MTR) | 설계 | 기획 수정 및 잔여 기획 |  | 상 | 90% | 2.5 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 검수 | 디자인 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | 통합테스트 |  | 상 | 65% | 11.8 | 2 |  | 1.3 | 4.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 미팅 | 내부 질의응답 |  | 상 | 100% | 합계: 6.2; 월: 1; 화: 0.7; 수: 1.5; 목: 1; 금: 2
비앤빛 | 분석 | 아이디어 제공 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
| 미팅 | 내부 회의 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
풍림무약주식회사 | 분석 | IA 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2
기타 | 작성 | 프로필 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 수: 1.8
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항