## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이예본 / 2021-03-22 ~ 2021-03-26 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
비상교육(MTR) | 설계 | 기획 수정 | 잔여기획: 성적분석시스템, 오답노트 (작업자 미정) | 상 | 90% | 합계: 1; 월: 0.5; 수: 0.5
| 검수 | 디자인 검수 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 화
|  | 통합테스트 |  | 상 | 80% | 14 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 미팅 | 내부 질의응답 |  | 상 | 100% | 합계: 7.5; 월: 1.5; 화: 2; 수: 1; 목: 1.5; 금: 1.5
풍림무약 주식회사 | 설계 | IA 작성 (영문) |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항