## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 남현수 / 2021. 03. 29 ~ 2021. 04. 02
5 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 22 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG상사 | 운영 업무 | 웹진 3월호 작업 | 모바일/메일링 검수 | 상 | 100%
|  | 브랜드사이트 인수인계 | 인수인계 문서 초안 작성 | 중 | 50%
힐스테이트 | 운영 업무 | CS센터 유근영 매니저 관리자 계정 셋업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
|  | 힐스테이트 정기점검 내부 테스트 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 3
|  | PC AS페이지 수정사항 내부 개발 미팅 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 우선순위 과업 실행방안, 연간로드맵 수정본 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 월: 2; 화: 1; 수: 1
|  | 우선순위 과업 실행방안, 연간로드맵 내부 개발 미팅 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2
|  | PC AS페이지 수정사항 내부 작업자 배분 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
|  | 우선순위 과업 실행방안, 연간로드맵 수정본 고객사 전달 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | PC AS페이지 수정사항 퍼블리셔 리뷰 및 개발환경 확인 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
진학사 한양대학교 입학처 | 개편 업무 | 한양대 입학처 메인 시안용 화면설계서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 1; 수: 1
|  |  |  | 중 | 20%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
|  |  |  | 상 | 50%
|  |  |  | 상 | 30%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
|  |  |  | 상 | 70%
|  |  |  | 중 | 100%
|  | 한양대 입학처 메인 시안용 화면설계서 최종 수정본 공유 및 리뷰진행 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 목: 3
LG하우시스 인스토리 | 개편 업무 | 이슈공유 미팅진행 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
휴가 / 공휴일 | 연차 | 4월 2일(금)
| 공휴일 | X
개선 / 건의사항 | X | X