## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 정혜선 / 2021. 03. 29 ~ 2021. 04. 02
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광운대입학처 | 구축 | - PC/MOBILE 게이트페이지 수정(03.29) |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | - 장학제도 페이지 수정(03.30) |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | - 고교대학연계 > 광운알리미 페이지 수정(04.01) |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
한양대입학처 | 구축 | - sub 시안 작업(04.01, 04.02) | - 메인 시안 화요일 오전 전달받아 스타일 반영 후 화요일 내로 작업 마무리 예정 | 상 | 50% | 합계: 7; 목: 3; 금: 4
lg 하우시스 인스토리 | 구축 | - pc sub 페이지 디자인(04.29~04.02) | - 고객측 sb 피드백이 늦게 전달되어 월요일 리뷰 진행 후 확정된 최종 sb로 디자인 수정예정 | 상 | 60% | 합계: 15; 월: 4; 화: 4; 수: 5; 목: 1; 금: 1
휴가 / 공휴일 | 연차 | - 차주 월요일 연차(04.05)
개선 / 건의사항