## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-03-29 ~ 2021-04-02 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0
OUR365 | BO 기획 | 화면설계서 기획 |  | 상 | 89% | 합계: 6.1; 수: 2.9; 목: 2.2; 금: 1; 차주 예상 내역 월: 4.5; 차주 예상 내역 화: 1
| 프론트 기획/관리 | 프론트 기획 검토 |  | 상 | 100% | 합계: 2.6; 수: 1.5; 목: 0.5; 금: 0.6; 차주 예상 내역 월: 0.5; 차주 예상 내역 화: 0.5
| PM | 개발팀 개발 작업 가이드 및 미팅 준비 / 기타 써포트 | 기능정의서 재구성 (가능 유무 파악 위한) | 상 | 100% | 9.6 | 5 | 3.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |  |  | 2.5
|  | Work Progress 문서 작성 및 스케줄링 |  |  | 100% | 합계: 0.7; 목: 0.7
|  | 고객사에 GBS 화면 설계서 피드백 요청 준비 및 실행 |  |  | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
| 회의 | 개발 전반 사항 공유 및 기능정의서 검토(가능 유무) | 백엔드팀과 진행 | 상 | 100% | 합계: 1.8; 화: 1.8
|  | GBS 화면 설계서 리뷰 및 아이디어 미팅 |  | 상 | 100% | 합계: 1.6; 목: 1.3; 금: 0.3
|  | OUR365 전반 사항 리뷰 메인/서브메인페이지 리뷰 | 프론트엔드팀과 진행 |  | 100% | 합계: 0.7; 금: 0.7
|  | 개발 환경 관련 미팅 | 개발팀 및 박찬호 팀장님과 진행 |  | 100% | 합계: 1.2; 금: 1.2
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항