## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 03. 29~ 2021. 04. 09
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 구축 | 광운대 입학처 수정 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 월: 2.5; 화: 1.5
| 구축 | 부경대 2022학년도 고교방문 대입컨설팅 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 5; 화: 1.5; 수: 2; 목: 1.5
| 구축 | 광운대 입학처 광운알리미 수정 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 수: 1.5; 목: 1
| 구축 | 광운대 학교안내 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
| 구축 | 광운대 장학제도 페이지 수정 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 1; 금: 1
| 구축 | 부경대 2022학년도 고교방문 관리자 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 금: 2.5
사내인트라넷 | 구축 | 사내 자재리스트 임대, 부자재 페이지 생성 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 2.5
| 구축 | 사내 조직도 일부 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 구축 | 사내 전자결재 마무리 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 목: 1.5; 금: 1.5
LG상사 | 운영 | 홈페이지 이사회 업데이트 수정요청건 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항