## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이예본 / 2021-04-05 ~ 2021-04-09 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 15.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
비상교육(MTR) | 설계 | 잔여 기획 진행 및 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 0.5; 목: 1; 금: 0.5
|  | 앱 흐름도 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 5.5; 수: 3; 목: 2.5
| 테스트 | 통합테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 3.5; 수: 1; 목: 0.5; 금: 2
| 미팅 | 내부 질의응답 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 수: 1; 목: 1; 금: 1
중앙선거관리위원회 | 분석 | RFP 분석 |  | 상 | 50% | 합계: 1.5; 금: 1.5; 차주 예상 내역 월: 1; 차주 예상 내역 화: 1; 차주 예상 내역 수: 1
휴가 / 공휴일 | 대체휴무 |  | 부재시 업무 담당: 없음 |  |  | 월: 5; 화: 5
개선 / 건의사항