## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-04-05 ~ 2021-04-09 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0
OUR365 | BO 기획 | 화면설계서 기획 |  | 상 | 100% | 합계: 10.8; 월: 2.7; 화: 4.4; 수: 3.7
|  | 화면설계서 피드백 반영/고도화 |  | 상 | 30% | 합계: 3.6; 목: 0.4; 금: 3.2; 차주 예상 내역 월: 4; 차주 예상 내역 화: 2; 차주 예상 내역 수: 3
| 프론트 기획/관리 | 프론트 기획 검토 |  | 상 | 100% | 합계: 2.9; 월: 0.7; 화: 0.4; 수: 0.3; 목: 0.5; 금: 1
| PM | 개발팀 개발 작업 가이드 및 미팅 준비 / 기타 써포트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.2; 목: 0.2
|  | Confluence, Jira 세팅 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 필요한 문서 및 정보 준비/공유 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.2; 화: 0.2; 금: 0.3
|  | 전체 업무 일정 수립/관리 |  | 상 | 100% | 합계: 1.1; 목: 1; 금: 0.1
| 회의 | 백오피스 화면설계서 리뷰 (~43/111 page) | 운영팀과 진행 | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 백오피스 화면설계서 리뷰 (로그인, 메인관리, 메뉴관리) | 백엔드팀과 진행 | 상 | 100% | 합계: 1.3; 목: 1.3
|  | 프론트 화면설계서 리뷰 (전체) | 리더그룹과 진행 | 상 | 100% | 합계: 1.3; 목: 1.3
UCOMP HOMEPAGE | 퍼블리싱 요청 | 1차 업데이트 사항 퍼블리싱 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
프로필 작성 |  | 프로필 작업 1건 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 및 주간 프로젝트 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.3; 금: 0.2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항