## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 이조은 / 2021. 03. 29 ~ 2021. 04. 02
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG상사 | 운영 업무 | 투자정보 업데이트 작업 | 영문사이트 내용 업데이트 및 검수 | 상 | 100% | bar: 합계; 화
OUR 365 | 운영 업무 | 데일리 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
|  | 2021년 운영 전략 수립 준비 | 초안 내부 공유 및 보강 작업 요청 | 상 | 60% | 합계: 3.5; 월: 1; 화: 0.5; 수: 1; 목: 0.5; 금: 0.5
|  | 특정 기간 검색 불가 이슈 확인 | 3/11 이후 콘텐츠 검색 불가 이슈 수정작업 및 개선 | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 1; 수: 1
|  | CONNECT+(웹진) 개발서버 비용 결제 | 4월 서버 비용 결제 완료_3/31 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
| 개편 업무 | CONNECT+(개편) 화면설계서 의견 전달 | 고객사 미팅 히스토리 공유 및 질의 답변 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
| 보고서 | 3월 운영보고서 작성 |  | 중 | 20% | 합계: 2.5; 목: 1.5; 금: 1
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
현대엔지니어링 | 운영 업무 | 21년 수평전개 항목 별 일정 조정 | 이슈사항 2건 추가 작업 요청 인입 | 중 | 90% | 합계: 2; 목: 0.5; 금: 1.5
|  | 관리자 계정 권한 셋팅 | 회원 로그 관련 권한 추가 셋팅 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | 회원가입 시 이용동의 약관 로직 수정 | 테스트 2회 진행, 4/1 반영 및 검수완료, 검수리스트 배포 | 상 | 100% | 합계: 6.5; 월: 2; 화: 1.5; 수: 1.5; 목: 1.5
|  | 개인정보 처리방침 현행화 | 4/1 반영 및 검수완료, 검수리스트 배포 | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 1; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
|  | 특정 브라우저에서 본인인증 불가 이슈 | 크롬브라우저에서 NICE인증 간헐적 오류 발생/조치 필요 | 중 | 30% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  |  |  | 중 | 10%
|  |  |  | 상 | 50%
|  |  |  | 상 | 30%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
LG하우시스 인스토리 | 구축 업무 | 모바일 화면설계서 관련 아이디어 회의 | 뉴스/검색 페이지 화면설계 및 피드백 적용 | 상 | 95% | 합계: 0.5; 금: 0.5
|  |  |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 | 연차 | X
| 공휴일 | X
개선 / 건의사항 | X | X