## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 김민지 / 2021-04-05 ~ 2021-04-09
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 29.6 | 9 | 5 | 5.6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUR 365 | 운영업무 | 일일 보고서 작성 및 발송 |  | 중 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.5; 화: 0.1; 수: 0.1; 목: 0.1; 금: 0.1
| 보고서 | 1분기 운영보고서 서포트 작성 | 이조은 책임 | 중 | 80% | 목: 2
LG 상사 | 보고서 | 3월 운영보고서 작성 |  | 중 | 100% | 화: 2.4
LG 하우시스 | 구축 | PC/MO 메인 설계서 업데이트 | 퍼블리셔 리뷰 | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | PC 상세 화면설계서 고객 리뷰 | 하우시스 김희은 선임 광화문 방문 | 중 | 100% | 월: 2
|  | 모바일 서브 페이지 화면설계서 작성 |  | 중 | 100% | 월: 4
|  | 모바일 서브 페이지 화면설계서 피드백 수급 및 수정 |  | 중 | 100% | 목: 2; 금: 3.4
|  | PSD 해상도 수정 확인 및 전달 |  | 중 | 100% | 화: 2
|  | 퍼블리싱 작업 리스트 작성 |  | 중 | 100% | 수: 2
|  | PC 서브 페이지 퍼블리셔 전달 |  | 중 | 100% | 목: 0.4
|  | PC/MO 누락된 페이지 화면설계서 작성 | 리스트없음, 검색없음 페이지 (디자인 요청) | 중 | 100% | bar: 금
|  | 디자인팀/퍼블팀 대응 |  | 중 | 100% | 합계: 3.5; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 1.5; 목: 0.5; 금: 0.5
CONNECT+ | 리뷰 | 관리자 화면설계서 리뷰 참석 | 이유정 책임 | 중 | 100% | 수: 2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 |  | X