## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 04. 05 ~ 2021. 04. 16
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 구축 | 한경대 가이드 페이지 분석 및 파악 |  | 중 | 100% | 합계: 3.5; 월: 2.5; 화: 1
| 구축 | 부경대 고교방문 수정 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 구축 | 광운대 IE 적용문제 수정 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 화: 2.5
| 구축 | 한경대 URL 입력 금지 문제 해결 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 수: 2.5
| 구축 | 광운대 선택박스 수정 및 IE 오류 확인 테스트 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
| 구축 | 한경대 관리자 링크 오류 모든 파일 추가 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 목: 2.5
| 구축 | 광운대 수정2차 요청사항 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 목: 2.5
| 구축 | 한경대 관리자 페이지 추가 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 구축 | 한경대 주요 사항 안내 페이지 생성 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 금: 2
| 구축 | 한경대 모집요강 관리자 페이지 등록 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 금: 2
사내인트라넷 | 구축 | 사내 전자 결재 검색달기 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 구축 | 사내 전자 결재 테스트 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
| 구축 | 사내 인트라넷 조직도, 전자 결재 부분 ppt 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
LG상사 | 운영
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항