## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 김민지 / 2021-04-12 ~ 2021-04-16
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 29.5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUR 365 | 운영업무 | 일일 보고서 검토 및 발송 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
LG 하우시스 | 구축 | 뉴스레터 디자인 기획 |  | 중 | 100% | 합계: 5.5; 월: 1; 화: 1; 수: 2.5; 목: 1
|  | 디자인팀, 퍼블팀 문의 대응 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 1.5; 목: 1
|  | MO 상세 페이지 디자인 검수 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 2; 화: 1
|  | PC/MO 상세페이지 디자인 고객 피드백 수급 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1; 금: 0.5
|  | PC/MO 상세페이지 디자인 수정사항 전달 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
중랑구청 | 보고서 | 3월 운영보고서 검수 및 피드백 | 이호재 전임 | 중 | 100% | bar: 합계; 화
THE H | 전수조사 | 전수조사 리스트 작성 및 검수 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1; 수: 0.5
한양대학교 입학처 | 구축 | 서브페이지 화면설계서 작성 | 전형설명영상, 전공안내영상, 퀵메뉴(3개페이지) | 중 | 100% | 합계: 5; 수: 2; 목: 1.5; 금: 1.5
|  | 관련 문의 대응 및 피드백 | 남은수 전임, 이호재 전임 | 중 | 100% | 합계: 3; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 1; 금: 1
UI/UX 강의 | 강의 | 사내 강의 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
SKBB | 제안 | B다이렉트샵 분석 |  | 중 | 50% | bar: 합계; 금
CONNECT+ | 리뷰 | 관리자 화면설계서 리뷰 참석 | 이유정 책임 | 중 | 100% | bar: 합계; 수
휴가 / 공휴일 | 4/16(금) 스마트데이
개선 / 건의사항 |  | X