## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-04-12 ~ 2021-04-16 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.1 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0
CONNECT+ | BO 기획 | 화면설계서 피드백 반영/고도화 |  | 상 | 70% | 합계: 7.5; 월: 2.9; 화: 3.9; 수: 0.6; 목: 0.1; 차주 예상 내역 수: 1.5
|  | 기능정의서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
| 프론트 기획/관리 | 프론트 기획 검토 |  | 상 | 100% | 합계: 1.4; 월: 0.8; 화: 0.3; 수: 0.3
| PM | 개발팀 써포트 |  | 상 | 100% | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.3
|  | 디자인팀 써포트 |  | 상 | 100% | 합계: 1.1; 월: 0.3; 화: 0.2; 수: 0.3; 목: 0.3; 차주 예상 내역 월: 0.3
|  | 전체 업무 일정 수립/관리 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.4; 목: 0.2; 차주 예상 내역 화: 0.2
| 회의 | 백오피스 화면설계서 리뷰 (~43/111 page) | 운영팀과 진행 | 상 | 100% | 합계: 0.8; 수: 0.8
UCOMP HOMEPAGE |  | 퍼블리싱 작업 써포트 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
SKBB 운영제안 | 세팅 | 내용 파악 및 작업 진행 계획 구성 및 초기세팅 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.4; 목: 0.1
| 조사 및 내용기획 | 시장조사 및 관련 문서 작성 |  | 상 | 25% | 합계: 1; 수: 1; 차주 예상 내역 화: 2.3
|  | 개인화 데이터 기반 상품 추천 우수 사례 조사 및 문서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 1.9; 금: 1.9
|  | 마케팅 퍼널 GA 통계 및 상품추천/신청 관련 프로세스 방안 구상 |  | 상 | 30% | 합계: 1.7; 목: 0.9; 금: 0.8; 차주 예상 내역 월: 3.5; 차주 예상 내역 화: 2
기타 |  | 한국생산성본부IA 작성 써포트 |  | 중 | 100% | 합계: 0.7; 화: 0.3; 수: 0.4
| 교육 | UX 전사 교육 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 금: 2
| 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 및 주간 프로젝트 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.4; 금: 0.1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항