## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 04. 12 ~ 2021. 04. 23
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 22 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 구축 | 한경대 관리자 페이지 FAQ 페이지 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 구축 | 한경대 사용자 FAQ 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 2.5
| 구축 | 한경대 사용자 공지사항 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
| 구축 | 한경대 사용자 페이지별 페이지부분 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
| 운영 | 부경대 2022 화상 대입컨설팅 수정 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
| 구축 | 광운대 팝업페이지 슬라이드 오류수정작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 구축 | 한경대 팝업페이지 슬라이드 오류수정작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 부경대 2022 화상 대입컨설팅 팝업작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 구축 | 광운대 입시자료 엑셀선택다운받기 수정작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
사내인트라넷 | 구축 | 사내 조직도 이미지 팝업 띄우기 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 구축 | 사내 전자결재 내용안내 및 관리자계정생성 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
LG상사 | 운영
기타 | 운영 | 신규입사자 업무 협조 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일 |  | 연차(4/16금) |  | 중 | 100% | 합계: 5; 금: 5
개선 / 건의사항