## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 정혜선 / 2021. 04. 19 ~ 2021. 04. 23
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONNECT+ | 구축 | - sub 페이지 gbs페이지 마무리 및 프론트엔드팀 전달/T-Lounge 작업(04.19~04.30) |  | 상 | 70% | 합계: 15; 월: 2; 화: 3; 수: 5; 목: 2; 금: 3
LG하우시스 | 구축 | - 메일링 뉴스레터 작업(04.19~04.20) |  | 중 | 100% | 합계: 5; 월: 3; 화: 2
SKBB | 제안 | - B다이렉트샵 프로모션 모바일 페이지 베리에이션(04.29~04.30) |  | 상 | 100% | 합계: 5; 목: 3; 금: 2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항