## 주간업무
[16 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-04-19 ~ 2021-04-23 | [15 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [7 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
CONNECT+ | PM | 개발팀 써포트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.3; 목: 0.2
|  | 기획팀 리딩/피드백 |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 수: 0.1
| 회의 | 프론트 화면설계서 리뷰 | 프론트엔드팀과 진행 | 상 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.7
|  | GBS 디자인 시안 리뷰 | 디자인팀과 진행 | 상 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.4
SKBB 제안 | 조사 및 내용기획 | 시장조사 및 관련 피드백 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.1
|  | 마케팅 퍼널 GA 통계 및 상품추천/신청 관련 프로세스 방안 구상 |  | 상 | 100% | 합계: 3.7; 월: 3.7
|  | 환경분석 - 자사분석 (개인홈페이지) 파트 문서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 1.6; 화: 1.6
|  | 제안서 취합 및 공란 페이지 작성 |  | 상 | 80% | 22 |  | 2.7 | 4.8 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 및 주간 프로젝트 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항