## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 남현수 / 2021. 04. 26 ~ 2021. 04. 30
5 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG상사 | 운영 업무 | 웹진 3월호 작업 | 모바일/메일링 검수 | 상 | 100%
|  | 브랜드사이트 인수인계 | 인수인계 문서 초안 작성 | 중 | 50%
힐스테이트 | 운영 업무 | 월간업무회의(화상) 일정 문의 및 의제 공유, 과업수행 로드맵 업데이트본 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 3
|  | 월간업무회의(화상) 일정 관련 재전달 및 피드백 수취 | 일정 재조정 및 The-H 도메인 만료건 확인요청 | 상 | 100% | 합계: 3.5; 목: 2; 금: 1.5
|  | 장안 센트럴 본사이트 오픈 팔로우업, 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 금: 2
|  | 분양단지 20201년 견적변경사항 협의(정진우 책임매니저) |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
진학사 한양대학교 입학처 | 개편 업무 | 수정시안 확인 및 진학사 전달 및 피드백 수취 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 화: 0.5; 목: 2; 금: 1.5
LG하우시스 인스토리 | 개편 업무
SKBB | 제안 | 제안발표본 준비, 발표 스크립트 작성, 발표준비 |  | 상 | 100% | 합계: 7; 월: 2; 화: 5
|  | 제안발표 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 수: 4
|  | 질의응답 주요 내용정리 및 공유 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
휴가 / 공휴일 | 연차 | X
| 공휴일 | X
개선 / 건의사항 | X | X