## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 김선아 / 2021. 05. 03 ~ 2021. 05. 07
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG상사 | 운영 업무 | 투자정보 업데이트 작업 | 영문사이트 내용 업데이트 및 검수 | 상 | 100%
비앤빛 안과 | SEO 개선작업 | 비앤빛 카테고리 PC버전 의료진제외 나머지 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 13; 월: 5; 화: 4; 목: 3; 금: 1
|  | 비앤빛 카테고리 모바일버전 의료진제외 나머지 수정 |  | 상 | 30% | 합계: 4; 금: 4
| 보고서 | 21년 1분기 운영보고서 작성
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
현대엔지니어링 | 회원가입 퍼블리싱작업 | 회원가입 페이지 | 검토중 | 중 | 5%
광운대학교 | 입시자료 페이지 수정 | 게시판 내 이미지 크기에 대한 비율조정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
LG하우시스 | 스크립트 오류 개선작업 | 카드뉴스페이지내 스크립트 | 업무지원 | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 2
100%
30%
|  |  |  | 중 | 10%
|  |  |  | 상 | 50%
|  |  |  | 상 | 30%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 | 연차 | X |  |  |  | 합계: 0
| 공휴일 | 2021-05-05 |  |  |  | 합계: 5; 수: 5
개선 / 건의사항 | X | X