## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 이조은 / 2021. 05. 03 ~ 2021. 05. 07
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG상사 | 운영 업무 | 투자정보 업데이트 작업 | 영문사이트 내용 업데이트 및 검수 | 상 | 100%
OUR 365 | 운영 업무 | 데일리 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 0.5; 화: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
|  | 일일 콘텐츠 운영 업무 | 운영 업무 지원 | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
|  | CONNECT+(웹진) SSL인증서 교체 작업 | 과거 작업 히스토리 확인 및 SSL 갱신 작업 요청, 5/15 만료예정 | 상 | 20% | 합계: 1.5; 화: 1; 목: 0.5
| 보고서 | 4월 운영보고서 작성 |  | 상 | 10% | 합계: 2.5; 목: 0.5; 금: 2
| 구축 업무 | CONNECT+ 개편 진행도 공유 미팅 | 5/3 미팅 참석 | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
| 보고서 |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
현대엔지니어링 | 운영 업무 | 모바일 회원가입 수평전개 작업 | 디자인 작업 완료_5/7, 퍼블리싱 담당자 배정 완료 | 중 | 40% | 합계: 6; 월: 0.5; 화: 2; 목: 1.5; 금: 2
|  | 수평전개, 분양단지 운영 견적서 요청 | 현애덴지니어링 김기현 매니저 요청 건_다음해 비용 확보용 | 상 | 60% | 합계: 0.5; 금: 0.5
100%
30%
|  |  |  | 중 | 10%
|  |  |  | 상 | 50%
|  |  |  | 상 | 30%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
SK브로드밴드 | 제안 업무 | SK브로드밴드 제안서 작업 | 경쟁사 조사, 환경분석 장표 고도화 | 상 | 100%
광운대학교 입학처 | 구축 업무 | 관리자 사이트 가이드 제작 서포트 | 관리자 사이트 이용가이드 제작 지원 | 중 | 100% | 합계: 3.5; 월: 2; 화: 1.5
휴가 / 공휴일 | 연차 | X |  |  |  | 합계: 0
| 공휴일 | 5월 5일 |  |  |  | 합계: 5; 수: 5
개선 / 건의사항 | X | X