## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 05. 03 ~ 2021. 05. 14
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 29 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 부경대 수시,재외국민 모집요강 게시 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 2
| 운영 | 세종대 E-BOOK 수정 요청사항 처리 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 구축 | 아주대 2021학생부종합전형 코칭 페이지작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
| 구축 | 광운대 관리자 페이지 오류 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 구축 | 광운대 관리자 페이지 순서정렬 추가 요청 반영 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 구축 | 한경대 관리자 순서정렬 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 금: 2
| 구축 | 한경대 관리자 메인 알림 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 금: 2
현대건설 | 운영 | THEH 관리자 페이지 오류 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 3
| 운영 | THEH 페이지 개발 서버 반영 및 운영 반영요청 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
사내인트라넷 | 구축 | 모바일 기획안 검토 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
기타 | 운영 | 현대건설 업무 대행 - 오전8시출근 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 1; 화: 1; 금: 1
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일 | 공휴일 | 5/5(어린이날) |  | 중 | 100% | 합계: 5; 수: 5
| 휴가 | 5/6(연차) |  | 중 | 100% | 합계: 5; 목: 5
개선 / 건의사항