## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 이조은 / 2021. 05. 10 ~ 2021. 05. 14
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG상사 | 운영 업무 | 투자정보 업데이트 작업 | 영문사이트 내용 업데이트 및 검수 | 상 | 100%
OUR 365 | 운영 업무 | 데일리 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 0.5; 화: 1; 목: 0.5
|  | 일일 콘텐츠 운영 업무 | 운영 업무 지원 | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | CONNECT+(웹진) SSL인증서 교체 작업 | 5/13 22:00 정기배포로 SSL 갱신 작업 및 모니터링 예정 | 상 | 80% | 합계: 2; 월: 0.5; 수: 0.5; 목: 1
| 보고서 | 4월 운영보고서 작성 |  | 상 | 90% | 합계: 7; 월: 2; 화: 3; 수: 2
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
| 보고서 |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
현대엔지니어링 | 운영 업무 | 모바일 회원가입 수평전개 작업 | 퍼블리싱 담당자 배정 완료, 개발 초안 검토 예정 | 중 | 45% | 합계: 1.5; 화: 1; 목: 0.5
|  | 수평전개, 분양단지 운영 견적서 요청 | 견적 확정, 메일 초안 검토 요청 | 상 | 90% | 합계: 0.5; 화: 0,5; 수: 0.5
100%
30%
|  |  |  | 중 | 10%
|  |  |  | 상 | 50%
|  |  |  | 상 | 30%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
SK브로드밴드 | 제안 업무 | SK브로드밴드 제안서 작업 | 경쟁사 조사, 환경분석 장표 고도화 | 상 | 100%
SK브로드밴드 | 운영 업무 | 인수인계 | SK브로드밴드 기업사이트 인수인계 수령 | 중 | 5% | 합계: 6; 수: 3; 목: 3
휴가 / 공휴일 | 연차 | 5월 14일 |  |  |  | 합계: 5; 금: 5
| 공휴일 | X |  |  |  | 합계: 0
개선 / 건의사항 | X | X