## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 정혜선 / 2021. 05. 10 ~ 2021. 05. 14
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONNECT+ | 구축 | - 통합검색/내부 컨텐츠 결과없음 페이지 작업(05.10) - 추가 수정사항 작업(05.11) - 공통가이드 작업 및 서버업로드 완료(05.13, 05.14) - 퍼블 수정반영된 실서버 확인 및 전달(05.14) |  | 상 | 100% | 월: 2; 화: 2.5; 목: 2; 금: 2
lg하우시스 인스토리 | 구축 | - 퍼블 수정사항 전달 및 대응, 추가 수정사항 작업(05.10, 05.11) - 퍼블 수정사항 체크 및 전달, 로그인 버튼 추가 작업(05.13) '- 퍼블 수정반영된 실서버 확인 및 전달(05.14) |  | 상 | 100% | 월: 3; 화: 2.5; 목: 2; 금: 2
힐스테이트 | 구축 | - 광교 티저 사이트 작업(05.12) - 디에이치 쇼케이스 팝업 제작(05.13) - 디에이치 쇼케이스 팝업 수정(05.14) |  | 상 | 100% | 수: 5; 목: 1; 금: 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항