## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-05-10 ~ 2021-05-14 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2
CONNECT+ | 기획 | 화면설계서/기능정의서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 화: 2.5; 차주 예상 내역 화: 1.5; 차주 예상 내역 목: 1.5; 차주 예상 내역 금: 1.5
| PM | 백엔드팀 서포트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.3; 화: 0.3; 차주 예상 내역 화: 1; 차주 예상 내역 목: 0.5; 차주 예상 내역 금: 0.5
비앤빛 | 회의 | 히스토리 공유 및 작업 방향성 논의 | 주민석 수석님과 | 상 | 100% | 합계: 1.8; 월: 1; 목: 0.8; 차주 예상 내역 월: 0.5
| 제안작업 | 담당파트 약식 제안문서 작성 |  | 상 | 70% | 합계: 7.1; 월: 2; 화: 2.2; 수: 1.5; 목: 1.4; 차주 예상 내역 월: 2
SKBB | 프로필 작업 | SKBB 프로필 문서 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.7; 월: 1.7
| 인수인계 | B 다이렉트샵 인수인계 대리 |  | 상 | 100% | 합계: 6; 수: 3.5; 목: 2.5; 차주 예상 내역 월: 2.5; 차주 예상 내역 화: 2.5
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 및 주간 프로젝트 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차 |  | 부재시 업무 담당 : 이민지 전임 |  |  | 합계: 5; 금: 5
| 공휴일 |  | 차주 석가탄신일 |  |  | 차주 예상 내역 수: 5
개선 / 건의사항