## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 05. 10 ~ 2021. 05. 21
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 28 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 아주대 페이지별 개인정보 수집 동의 수정 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 3.5; 월: 2; 화: 1.5
| 구축 | LG하우시스 관리자 페이지 -인기컨텐츠 작업 |  | 중 | 10% | 합계: 3; 월: 1; 화: 2
| 구축 | 한경대 유튜브 생성 위치 변경 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
| 구축 | 아주대 학생부종합전형코칭 수정요청작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
| 구축 | 세종대 파일업로드 변경을 위한 백업작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
| 구축 | 세종대 파일업로드 테스트 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 구축 | 한경대 수정사항 확인후 적용 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 금: 1.5
| 구축 | 한경대 DB이전 작업 분석 |  | 중 | 20% | 합계: 1.5; 금: 1.5
현대건설 | 운영 | THEH 관리자 페이지 미리보기 오류 검토 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 강우재책임께 업무 인수인계 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 2
| 운영 | 기존 체크인 보류파일 확인 후 체크인 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 수: 1.5; 금: 1
사내인트라넷 | 운영 | 자재관련 등록 구분 수정가능하도록 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
기타 | 운영 | 현대건설 업무 대행 - 오전8시출근 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일 | 대체휴무 | 5/13(목) |  |  |  | 합계: 5; 목: 5
개선 / 건의사항