## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 남은수 / 2021. 05. 10 ~ 2021. 05. 14
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.5 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 분양 | 대명 센트럴_팝업 3종 제작관련 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
|  | 초곡_예상견적서 작성 및 송부 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | 익산_티저사이트 등록 작업 및 수정사항 반영 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | ㄴ 티저사이트 오픈 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | 장안 센트럴_오피스텔 가격안내 팝업 제작 관련 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | 대구역 퍼스트 티저사이트 오픈 | 퇴근 후 요청으로 원격으로 처리 | 상 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.7
|  | 대구역 퍼스트 홈페이지 수정사항 반영 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 힐스 에비뉴 광교중앙역 퍼스트 티저사이트 SB |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
|  | 달성공원역_오피스텔 전매 안내 팝업 수정 반영 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 달성공원역_무순위 모집공고 및 청약안내 팝업 제작 및 업로드 | 오전 8시 긴급요청으로 직접 작업 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | 달성공원역_오피스텔 명의변경 안내문 변경 업로드 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 대명 센트럴_부부공동명의 변경 접수 팝업 게시 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 대명 센트럴_무순위 계약안내 팝업 업로드 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 초곡_계약서 작성 및 송부 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
|  | 청계 센트럴_ 중도금 대출안내 팝업 제작 및 업로드 관련 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.8
|  | 장안센트럴, 에비뉴 장안 센트럴_최종 견적서 작성 및 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
|  | 힐스테이트 초곡_티저사이트 SB 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 금: 1.2
|  | 분양사이트 제작 현황 보고 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
|  | 분양캘린더 내 수정사항 반영 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.5; 목: 0.2
|  | 청계 센트럴_E모델하우스 변경주소 체크 및 송부 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | 동인 센트럴_공사단지로 이관 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | 푸르지오 주안_분양홈페이지 버튼 비노출 처리 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | 봉담_이사지원관련 주거서비스 안내 팝업 제작 및 업로드 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 금: 0.8
|  | 봉담_계약자 서류신청 발급안내 팝업, 발급가능 서류목록 팝업 제작 관련 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
|  | 기타 고객사 문의 대응 | 시행사 담당자 유선통화(장안, 초곡) | 상 | 100% | 합계: 1; 화: 0.5; 수: 0.5
한경대학교 입학처 | 매뉴얼 | 관리자 페이지 매뉴얼 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 4.5; 화: 3; 수: 1; 목: 0.5
THE H | 분양 | 디에이치 자이개포_입주자 사전점검 팝업 제작 및 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 1.5; 금: 0.5
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항