## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-05-17 ~ 2021-05-21 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0
CONNECT+ | 기획 | 화면설계서/기능정의서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 4.5; 월: 0.5; 화: 0.4; 목: 2.8; 금: 0.8
|  | 화면 패턴별 SB 분류 (프론트앤드팀 전달용) |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2
|  | 이미지 사이즈 정책 수립 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 목: 0.7
|  | 관리자사이트 가이드 작성 |  | 상 | 30% | 4.4 |  |  |  | 0.7 | 3.7 | 4 | 4 | 3 | 3
| PM | 회의 | 백엔드팀과 | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 총 디자인 페이지 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 월: 0.5; 화: 0.5
|  | 기획 파트 업무 문서 검토 및 피드백 회신 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 0.9; 화: 0.5; 목: 0.3; 금: 0.3
|  | 개발팀(퍼블리싱/백엔드) 작업물 검수 및 서포트 | CK에디터 유료 결제 필요 (고객사와 논의 예정) | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 현업에 작업물 공유 및 문의 메일 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
비앤빛 AI 수술추천 | 제안작업 | 담당파트 약식 제안문서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
SKBB | 인수인계 | B 다이렉트샵 인수인계 내부전달 및 서포트 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1.5; 화: 0.3; 목: 0.2
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 및 주간 프로젝트 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.2; 목: 0.3; 금: 0.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차
| 공휴일 |  | 석가탄신일 |  |  | 합계: 5; 수: 5
개선 / 건의사항