## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 05. 17 ~ 2021. 05. 28
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 구축 | 한경대 DB이전 작업 공지사항 파일 타입수정 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 구축 | 한경대 게시판 타이머 추가 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 운영 | 부경대 2022학년도 고교방문 대입컨설팅 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
| 구축 | 한경대 no-data image 교체 반영 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 구축 | 한경대 자료실, FAQ 자료준비로 대체 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 구축 | 한경대 후기외국인, 대입전형 타입 추가 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 2
| 구축 | 한경대 관리자 노출수 변경 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 구축 | 한경대 오픈 전 메인 수정 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 금: 2
| 구축 | 한경대 성적산출 수정 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 금: 2
LG하우시스 | 구축 | LG하우시스 관리자 페이지 - 인기컨텐츠 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
| 구축 | 지속가능경영 테이블 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
| 구축 | 지속가능경영 관리자 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
|  | 지속가능경영 프론트 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 2
사내인트라넷 | 운영 | 자재관련 전체 리스트 작업(본사,임대,기타) |  | 중 | 100%
기타 | 운영
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일 | 공휴일 | 석가탄신일 |  |  |  | 합계: 5; 수: 5
개선 / 건의사항