## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 김민지 / 2021-05-24 ~ 2021-05-28
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 9 | 5 |  | 6.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUR 365 | 운영업무 | 데일리 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 0.5; 화: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
LG 하우시스 | 구축 | 개발 페이지 수정 사항 적용 검수 및 수정 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 8.5; 월: 4; 화: 1; 목: 1.5; 금: 2
|  | 개발 페이지 하우시스 상무님 보고 | LG서울역 빌딩 방문 | 중 | 100% | 합계: 3; 수: 2; 목: 1
|  | 개인정보처리방침 디자인/퍼블 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 화: 1; 수: 1; 목: 1; 금: 1
|  | 콘텐츠 썸네일 리사이징 |  | 중 | 100% | 합계: 4.5; 월: 1.5; 화: 1; 목: 1; 금: 1
|  | 관리자 콘텐츠 등록 |  | 중 | 100% | 합계: 5; 월: 3; 화: 1; 목: 1
한양대학교 입학처 | 구축 | 화면설계서 작성 |  | 중 | 100% | 목: 0.5; 금: 0.5
|  | 디자인팀 대응 |  | 중 | 100% | 화: 0.5; 수: 0.5; 금: 0.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 |  | X