## 2주
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 송지은 / 2021. 05. 17 ~ 2021. 05. 21
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 파견 | SK브로드밴드 퍼블리싱 소스 분석 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 5
|  | SK브로드밴드 퍼블리싱 인수인계 |  | 상 | 100% | 합계: 15; 화: 5; 목: 5; 금: 5
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
| 보고서 | 21년 1분기 운영보고서 작성
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
현대엔지니어링 | 회원가입 퍼블리싱작업 | 회원가입 페이지 | 검토중 | 중 | 5%
100%
30%
|  |  |  | 중 | 10%
|  |  |  | 상 | 50%
|  |  |  | 상 | 30%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 | 연차 | X |  |  |  | 합계: 0
| 공휴일 | O |  |  |  | 합계: 5; 수: 5
개선 / 건의사항 | X | X