## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-05-31 ~ 2021-06-04 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 1.5 | 0
CONNECT+ | 기획 | 화면설계서/기능정의서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 월: 1.2; 차주 예상 내역 월: 0.5
| PM | 회의 | 백엔드팀 리뷰 | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 3.5; 금: 1.5; 차주 예상 내역 목: 1.2
|  | 고객사 미팅 진행 및 미팅 준비 / 관련 대응 |  | 상 | 100% | 합계: 3.1; 목: 0.6; 금: 2.5
|  | 검색엔진/CK에디터/보안정책/API 관련 업무 |  | 상 | 30% | 합계: 2.1; 화: 1.8; 금: 0.3; 차주 예상 내역 수: 1
|  | 개발팀(퍼블리싱/백엔드) 작업물 검수 및 서포트 |  | 상 | 100% | 12.7 | 0.2 | 2.9 | 5 | 4.1 | 0.5 | 2 |  | 2.5
SKBB | 인수인계 | 인수인계 및 전체 서포트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.1; 화: 0.3; 차주 예상 내역 화: 4
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 및 주간 프로젝트 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.3; 금: 0.2; 차주 예상 내역 목: 0.3
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차
공휴일
개선 / 건의사항