## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-06-07 ~ 2021-06-11 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.2
CONNECT+ | 기획 | 관리자 화면 화면설계서/기능정의서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 화: 0.7
|  | 사용자 화면 추가 및 수정 기획 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 월: 1.2
|  | 엑셀 다운로드 문서 형식 기획 (관리자 화면) |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
|  | 관리자 화면 가이드 문서 작성 |  | 상 | 50% | 합계: 1.5; 금: 1.5; 차주 예상 내역 화: 2.5; 차주 예상 내역 목: 2.5; 차주 예상 내역 금: 3
|  | 브라우저 호환 작업 필요한 페이지 분류 |  | 상 | 80% | 합계: 2; 화: 0.3; 수: 1.7
| PM | 회의 | 백엔드팀 리뷰 | 상 | 100% | 합계: 0.7; 목: 0.7; 차주 예상 내역 월: 1
|  | 검색엔진/CK에디터/보안정책/API 관련 업무 |  | 상 | 40% | 합계: 0.5; 월: 0.3; 금: 0.2; 차주 예상 내역 수: 1
|  | 개발팀(퍼블리싱/백엔드) 작업물 검수 및 서포트 |  | 상 | 100% | 4.4 | 2.7 |  | 0.3 | 0.4 | 1 |  |  | 2.5 | 1
SKBB | 인수인계 | 인수인계 및 전체 서포트 |  | 상 | 100% | 합계: 3.2; 화: 2.2; 수: 1
OUR365 | 운영 | 운영보고서 작성/인수인계 |  | 상 | 90% | 합계: 5.8; 월: 0.8; 수: 1; 목: 1.9; 금: 2.1; 차주 예상 내역 월: 1.5
유셀러 |  | 프로젝트 파악 및 관련 회의 / 벤치마킹사 비교분석 |  | 중 | 50% | 합계: 2.8; 화: 1.8; 수: 1; 차주 예상 내역 화: 2; 차주 예상 내역 수: 1
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 및 주간 프로젝트 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 목: 0.3; 차주 예상 내역 금: 0.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차 | 월요일 오전 반차 |  |  |  | 차주 예상 내역 월: 2.5
공휴일
개선 / 건의사항