## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-06-14 ~ 2021-06-18 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3.8 | 4.2
CONNECT+ | 기획 | 관리자 화면 가이드 문서 작성 |  | 상 | 55% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 2
|  | 사파리 브라우저 호환 여부 테스트 |  | 상 | 100% | 1 |  | 1
| PM | 회의 | 검색엔진 및 로그관리 관련(백엔드팀) | 상 | 100% | 1.7 | 0.7 |  |  |  | 1 |  | 2.5
|  | 검색엔진/CK에디터/보안정책/API 관련 업무 |  | 상 | 60% | 0.9 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 개발팀(퍼블리싱/백엔드) 작업물 검수 및 서포트 | 6월 3주차 | 상 | 100% | 5.6 | 0.3 | 1.5 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 1
OUR365 | 운영 | 운영보고서 작성/고객사 메일 발송 |  | 상 | 100% | 1 | 0.8 | 0.2
유셀러 | 기획 | 현재 작업물 검토 및 수정 기획 |  | 중 | 30% | 7.8 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 3.2 | 2 | 1.5 |  | 3 | 3
|  | WBS 작성 |  | 중 | 100% | 3.5 |  |  | 1 | 2.5
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 및 주간 프로젝트 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 0.5 |  |  |  | 0.3 | 0.2 |  |  |  | 0.3 | 0.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차 | 월요일 오전 반차 |  |  |  | 2.5 | 2.5
공휴일
개선 / 건의사항