## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 06. 14 ~ 2021. 06. 25
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 부경대 학교정보 연결 테스트페이지 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 2.5
| 운영 | 세종대 공교육지원페이지 하위메뉴 숨기기 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 2.5
| 운영 | 아주대 홈페이지 게시판 신설요청건 파일 분석 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 화: 3
| 운영 | 한경대 모의지원파일 수능계산페이지 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 수: 3
| 운영 | 부경대 학교정보 테스트페이지 수정안 처리 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 목: 3
| 운영 | 부경대 학교정보 운영페이지 적용 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 금: 3
| 운영 | 부경대 Go Together 동아리참가신청페이지
LG하우시스 | 운영 | Ckeditor localhost 셋팅 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 화: 2; 수: 2
|  | Ckeditor LG하우시스 서버 셋팅 테스트 |  | 중 | 50% | 합계: 4; 목: 2; 금: 2
기타 | 운영
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항