## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-06-21 ~ 2021-06-25 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5
CONNECT+ | 기획 | 관리자 화면 가이드 문서 작성 |  | 상 | 80% | 합계: 2.6; 월: 2; 화: 0.6
| PM | 회의 | 현재까지 개발한 작업물 리뷰 진행 | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2; 차주 예상 내역 목: 2
|  | 검색엔진/CK에디터/보안정책/API 관련 업무 |  | 상 | 85% | 합계: 3; 화: 0.2; 목: 0.3; 금: 2.5
|  | 개발팀(퍼블리싱/백엔드) QA test 및 대응업무 | 6월 4주차 | 상 | 100% | 3.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
SKBB B샵 | 기획 | B샵 기존 사이트 및 산출물 분석 (MO) |  | 상 | 100% | 합계: 4.7; 수: 0.5; 목: 3.7; 금: 0.5
|  | MO 화면설계서 작성 |  | 상 | 5% | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 4
유셀러 | 기획 | 현재 작업물 검토 및 수정 기획 |  | 중 | 40% | 합계: 7; 월: 2.5; 화: 1.4; 수: 3.1
내부PR |  | 사내주간소식지 콘텐츠 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 및 주간 프로젝트 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.3; 금: 0.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차
공휴일
개선 / 건의사항