## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 06. 14 ~ 2021. 06. 25
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 세종대 입시도우미 학생부 성적산출 링크변경 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 2
| 운영 | 부경대학교 비대면 멘토링 신청 페이지 구축 |  | 중 | 50% | 합계: 2; 화: 2
| 운영 | 부경대 메인페이지 학교정보 및 링크 변경 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
| 운영 | 한경대 모의지원파일 가산점 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
| 운영 | 아주대학교 온라인 학생부종합전형페이지 |  | 중 | 50% | 합계: 3.5; 수: 1; 목: 1; 금: 1.5
| 운영 | 아주대 재외국민 외국인 특별전형 원서 인트로 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 1; 목: 1
| 운영 | 부경대 비대면 멘토링 신청 일자별 쿼리문작성 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 2
| 운영 | 아주대 학생부종합전형 컨퍼런스 페이지 |  | 중 | 60% | 합계: 2.5; 목: 1; 금: 1.5
| 운영 | 부경대 Go Together 동아리참가신청페이지 |  | 중 | 60% | 합계: 2; 금: 2
LG하우시스 | 운영 | Ckeditor LG하우시스 서버 게시판 수정작업 |  | 중 | 80% | 합계: 6; 월: 3; 화: 3
기타 | 운영
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항