## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-06-28 ~ 2021-07-02 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 3.3 | 4.7
CONNECT+ |  | 검색엔진/CK에디터/보안정책/API 관련 업무 |  | 상 | 85% | 0.3 | 0.3
|  | 개발팀(퍼블리싱/백엔드) QA test 및 대응업무 | 6월 5주차 | 상 | 100% | 1 | 0.7 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
SKBB B샵 | 기획 | 메뉴구조도 작성 | 다이렉트샵 100% 완료 | 상 | 100% | 1.7 |  |  |  | 1.2 | 0.5
|  | 다이렉트샵 MO 화면설계서 작성 |  | 상 | 50% | 14.3 | 3 | 3.8 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 4.7 | 4 | 4 | 2.5 | 4
| PM | 디자인 검수 | 6월 5주차 완료 | 상 | 100% | 0.6 |  |  | 0.6
|  | WBS 작성 |  | 상 | 100% | 3.2 |  |  | 2 | 1 | 0.2
|  | 회의 및 질의 준비 |  | 상 | 100% | 3.4 | 1 | 1.2 |  |  | 1.2
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 및 주간 프로젝트 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 0.5 |  |  |  | 0.3 | 0.2 |  |  |  | 0.3 | 0.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차
공휴일
개선 / 건의사항