## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 정혜선 / 2021. 06. 28 ~ 2021. 07. 02
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK b다이렉트샵 개편 | 구축 | - MO 디자인가이드 작업(06.29) - MO 공통/기획전 페이지 작업(06.29) - 다이렉트샵 개편 진행 관련 회의 참여(06.29) - MO 인터넷+IPTV 페이지 작업(06.30) - MO 인터넷/IPTV 페이지 작업(07.01, 07.02) - MO 시안 고객사 수정피드백 확인 및 수정작업(07.02) | 수정작업 차주 이어서 진행 | 상 | 100% | 합계: 20; 화: 5; 수: 5; 목: 5; 금: 5
내부 | bar: 월
휴가 / 공휴일 | 연차 | - 06.28(1일) 연차 사용 | bar: 월
개선 / 건의사항