## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 정혜선 / 2021. 07. 05 ~ 2021. 07. 09
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK b다이렉트샵 개편 | 구축 | - MO 시안 고객사 수정피드백 확인 및 수정작업(07.05) - MO 차원이다른세가지혜택 페이지 작업(07.06) - MO 디자인가이드 수정에 따른 전체 디자인 수정 반영(07.07, 07.08) - MO 사은품 페이지 작업(07.07, 07.08) - MO 인터넷 수정작업(07.09) - MO 상품소개 수정작업(07.09) - MO IPTV 작업 검수 및 수정작업(07.09) | - 서브페이지 고객사 현업 컨펌 대기중. | 상 | 100% | 합계: 25; 월: 5; 화: 5; 수: 5; 목: 5; 금: 5
내부
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항