## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-07-05 ~ 2021-07-09 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.5
CONNECT+ | PM | 검색엔진/CK에디터/보안정책/API 관련 업무 |  | 상 | 95% | 합계: 0.4; 수: 0.2; 목: 0.2
|  | 개발팀(퍼블리싱/백엔드) QA test 및 대응업무 | 7월 1주차 | 상 | 100% | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 기획 | 프론트 사용자화면 수정 (검색 기능 관련) |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 금: 0.4
|  | 회의 | 개발팀 리뷰 진행 | 상 | 100% | 합계: 1.2; 수: 1.2; 차주 예상 내역 화: 1
SKBB B샵 | 기획 | 다이렉트샵 MO 화면설계서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 14.3; 월: 4; 화: 4.5; 수: 3.3; 목: 2; 금: 0.5
|  | 다이렉트샵 PC 화면설계서 작성 |  | 상 | 10% | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3
| PM | 디자인 검수 |  | 상 | 100% | 3 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 기타 프로젝트 조율 및 셋업 업무 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 및 주간 프로젝트 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.3; 금: 0.2; 차주 예상 내역 목: 0.3; 차주 예상 내역 금: 0.2
|  | 코로나 검사 및 팀 내 상황 파악/보고 진행 |  | 중 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.7; 화: 0.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차
공휴일
개선 / 건의사항