## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 07. 05 ~ 2021. 07. 16
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 부경대 재외국민 모집 팝업오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 아주대 재외국민 모집 인트로 오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 부경대 비대면 멘토링 DB수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 아주대 인트로 대학입학정보박람회 추가 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 아주대 학생부종합전형 컨퍼런스 컨펌 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
| 운영 | 아주대 1대1 맞춤진학상담 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 7.5; 화: 1.5; 수: 2; 목: 2; 금: 2
| 운영 | 부경대 비대면 전공멘토링 관리자 자동마감 |  | 중 | 100% | 합계: 5; 화: 2; 수: 1; 목: 2
| 운영 | 아주대 학생부종합전형 코칭 기간,인원 변경 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 아주대 학생부종합전형 컨퍼런스 추가요청 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
| 운영 | 수시모집 일대일 입학상담 페이지 요청 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 부경대 홈페이지 전체 수정 관련 요청 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 부경대 재외국민 모집종료 팝업 전환 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
LG하우시스 | 운영
기타 | 운영 | 부경대, 아주대 오픈건 - 8시50분출근 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항