## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 07. 12 ~ 2021. 07. 23
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 아주대 수시1:1 맞춤상담 추가 요청건 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 2
| 운영 | 부경대 메인 이미지 긴급교체 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 아주대 학생부종합전형 컨퍼런스 오픈 마무리 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 아주대 학생부종합코칭 10시 추가 버튼 오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 부경대 홈페이지 전체 수정 관련 작업 |  | 중 | 80% | 합계: 4; 화: 2.5; 목: 1.5
| 운영 | 부경대 1대1 입학상담신청 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 화: 2.5
| 운영 | 아주대 수시1:1 맞춤진학상담 오픈,관리자확인 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 수: 2; 목: 1
| 운영 | 아주대 오픈건 중복인원체크 추가 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
| 운영 | 부경대 전년도 성적 게시판 추가 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 수: 1.5; 목: 1.5
| 운영 | 부경대 홈페이지 디자인 아이콘 수정 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 1; 금: 1
| 운영 | 부경대 홈페이지 디자인 아이콘 연계작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 부경대 개편 홈페이지 테스트페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 금: 1.5
| 운영 | 부경대 테스트 페이지 컨펌요청 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 아주대 재외국민특별전형 및 박람회 인트로제거 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
인트라넷 | 운영 | 유컴직원 근속일 관련 메일 발송 개발 |  | 중 | 10% | bar: 합계; 금
기타 | 운영
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항