## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-07-19 ~ 2021-07-23 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 2.5
CONNECT+ | PM | 검색엔진/CK에디터/보안정책/API 관련 업무 |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 금: 0.1
|  | 관리자/사용자 사이트 QA |  | 상 | 40% | 1.2 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 현업 및 내부 요청사항 대응 |  | 상 | 100% | 1 |  |  | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 기획 | 관리자 사이트 이용가이드 수정 |  | 상 | 50% | 합계: 1; 수: 0.5; 목: 0.5; 차주 예상 내역 월: 1; 차주 예상 내역 화: 1; 차주 예상 내역 수: 1
|  | 회의 | 개발팀/운영팀 공동 회의 | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
SKBB B샵 | 기획 | 다이렉트샵 화면설계서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 수: 0.5; 목: 0.3
|  | 다이렉트샵 PC 화면설계서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 수: 0.8; 목: 0.6; 금: 1.6
|  | 다이렉트샵 IA 및 기능정의서 & URL관련 내용 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 1.9; 수: 0.5; 목: 1.1; 금: 0.3
|  | 케이블샵 요구정의서 및 기존 문서 파악 및 문의사항 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 금: 0.7
|  | 디자인 검수 | 7월 3주차 | 상 | 100% | 3.6 |  |  | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 프로젝트 전반 진행/공유 업무/회의 | 7월 3주차 | 상 | 100% | 합계: 0.9; 수: 0.3; 목: 0.2; 금: 0.4; 차주 예상 내역 월: 0.7
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 및 주간 프로젝트 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.3; 금: 0.2; 차주 예상 내역 목: 0.3; 차주 예상 내역 금: 0.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차 |  |  |  |  | 합계: 10; 월: 5; 화: 5
공휴일
개선 / 건의사항