## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-07-26 ~ 2021-07-30 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.8 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4
CONNECT+ | PM | 현업 및 내부 요청사항 대응 |  | 상 | 100% | 합계: 2.3; 월: 0.3; 화: 0.5; 수: 0.6; 목: 0.6; 금: 0.3
|  | 관리자/사용자 사이트 QA |  | 상 | 60% | 2.3 | 1 |  | 0.4 |  | 0.9 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 기획 | 관리자 사이트 이용가이드 제작 보완 및 공유 |  | 상 | 60% | 합계: 2; 월: 1.5; 금: 0.5; 차주 예상 내역 화: 1; 차주 예상 내역 수: 1
|  | 회의 | 운영팀 및 개발팀과 별도 회의 | 상 | 100% | 합계: 0.7; 화: 0.5; 목: 0.2
SKBB B샵 | 기획 | 다이렉트샵 화면설계서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 3.3; 월: 0.5; 화: 0.8; 수: 1; 금: 1
|  | 케이블샵 IA 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 화: 0.7
|  | 케이블샵 전체 화면설계서 기획 개요안 작성 및 공유 |  | 상 | 100% | 합계: 2.2; 목: 2.2
|  | 케이블샵 MO 화면설계서 기획 |  | 상 | 15% | 4.3 |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | 다이렉트샵 MO 기존 url 문서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | 디자인 검수 | 7월 4주차 | 상 | 100% | 2.4 | 0.5 |  | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 테스트 일정 계획안 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2
|  | 프로젝트 전반 진행/공유 업무/회의 | 7월 4주차 | 상 | 100% | 2.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
기타 |  | 신입 교육 및 업무 가이드 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 월: 0.7; 화: 0.5
| 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 및 주간 프로젝트 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.3; 금: 0.2; 차주 예상 내역 목: 0.3; 차주 예상 내역 금: 0.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차
공휴일
개선 / 건의사항