## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 오은지 / 2021-07-26 ~ 2021-07-30 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SKBB B샵 | 검수 | monbile 버전 디자인 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | pc 버전 디자인 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 3.6; 화: 3; 수: 0.6
| 기획 | 사은품 기획서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 목: 1.5; 금: 0.3
|  | (SKB)(_FED) B다이렉트샵 IA 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
CONNECT+ | 검수 | 사용자 테스트 사이트 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 5.3; 화: 1.2; 수: 3.6; 목: 0.5
|  | 관리자 테스트 사이트 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 3.2; 수: 0.8; 목: 2.4
|  | 관리자 화면 사용자 화면 연결 확인 |  | 상 | 50% | 합계: 3; 금: 3; 차주 예상 내역 월: 2
|  | 테스트 사이트 수정사항 반영 검수 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
| 자료 정리 | 케이블샵 지역에 따른 방송명 정리 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
기타 | 계약 | 본사 계약서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
| 데스크 설정 | outlook 가입 및 office promgram 설치 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
| 데스크 설정 | 인트라넷 가입 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
| 데스크 설정 | 팀즈 설치 및 가입 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
| 데스크 설정 | 프로필 사진 설정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
| 기타 | 사내 자기소개 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
| 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 교육 및 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.2; 금: 0.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차
공휴일
개선 / 건의사항