## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 정혜선 / 2021. 07. 26 ~ 2021. 07. 30
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK b다이렉트샵 개편 | 구축 | - [MOBILE] 전체 가이드 확인 및 수정(07.26) - [MOBILE] 전체 산출물 이벤트 현행화 및 사은품 현행화(07.26) - [PC] 잔여 서브페이지 작업(07.27) - [MOBILE] 운영팀에서 요청한 배너 스타일 가이드 작업(07.27) - [PC] [MOBILE] 공통 GNB 수정, 모든 페이지 반영(07.28) - [PC] [MOBILE] 이벤트 배너 현행화 / 기획전및이벤트 페이지 수정작업(07.28) - [MOBILE] Sub메인 리스트 페이지 수정(07.28) - [MOBILE] 배너 스타일 가이드 수정 작업(07.29) - [PC] [MOBILE] IPTV > Btv소개 페이지 전체 수정 및 오션시니어 추가 작업(07.29) - [PC] [MOBILE] 사은품 > Giga인터넷+IPTV 페이지 내 상품이미지 변경(07.30) - [MOBILE] 상품 리뷰 탭 전체 수정(07.30) - [PC] [MOBILE] 지난 이벤트 페이지 추가 작업(07.30) | - 지난 이벤트 페이지 차주에 이어서 진행. | 상 | 90% | 합계: 25; 월: 5; 화: 5; 수: 5; 목: 5; 금: 5
내부
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항