## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 07. 26 ~ 2021. 08. 06
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 부경대 메인 부경학과 가이드 변경 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 부경대 팝업 이미지 내용 변경 및 반영 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 아주대 18시 컨퍼런스 closing |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
| 운영 | 아주대 다움주 오픈 코칭 시간 설정 및 인원 조정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
인트라넷 | 운영
기타 | 운영 | 랜섬웨어 공격으로 PC포멧 및 셋팅 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 금: 3
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일 | 하계휴가 | 26일~29일(월~목) |  |  |  | 합계: 20; 월: 5; 화: 5; 수: 5; 목: 5
개선 / 건의사항